АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от  27 марта 2023 г. №15

- -------------------------------

- с. Дерезовка

О внесении изменений в постановление администрации Дерезовского сельского поселения от 08.11.2019 года № 50 «Об утверждении муниципальной программы Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Дерезовского сельского поселения от 14.04.2020г. № 14 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области», администрация Дерезовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дерезовского сельского поселения от 08.11.2019 года № 50 «Об утверждении муниципальной программы Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы, изложив муниципальную программу Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Дерезовского сельского поселения                                 И.Б.Бунеева

Приложение

к Постановлению администрации Дерезовского сельского поселения « О внесении изменений в постановление администрации Дерезовского сельского поселения от 08.11.2019 г. № 51 «Об утверждении муниципальной программы Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы в новой редакции» от   27.03.2023 №15

ПАСПОРТ муниципальной программы Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограмма муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» Основное мероприятие 1 - «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» Подпрограмма 2 «Развитие территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» Основное мероприятие 1 «Градостроительная деятельность и межевание» Основное мероприятие 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения» Основное мероприятие 3 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Воронежской области». Основное мероприятие 4 «Благоустройство территорий муниципальных образований» Основное мероприятие 5 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Верхнемамонского сельского поселения» Подпрограмма 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления и инициативного бюджетирования на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» Основное мероприятие 1 «Развитие механизмов участия ТОС и инициативного бюджетирования в решении вопросов местного значения» Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» Основное мероприятие 1 – информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства |
| Цель муниципальной программы | Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Дерезовского сельского поселения, в том числе: - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации, - привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, - устранение причин возникновения (ликвидации) аварийных ситуаций как от пожаров, так и от ЧС, угрожающих жизнедеятельности человека - развитие института территориальных общественных самоуправлений; - создание системы муниципальной поддержки малому и среднему предпринимательству в целях обеспечения устойчивого развития и повышения социально-экономической эффективности его деятельности; - формирование условий, стимулирующих граждан к занятию предпринимательской деятельностью для повышения занятости населения. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Текущий ремонт дорог общего пользования местного значения и сооружений на них; содержание дорог общего пользования местного значения и сооружений на них. 2. Модернизация систем наружного освещения, внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 2.1 Проведение текущего обслуживания объектов наружного освещения территории Дерезовского сельского поселения 3.Совершенствование системы защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. 4. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства сельского поселения. Сбор и вывоз мусора на территории Дерезовского сельского поселения. Содержание и текущий ремонт мест воинских захоронений 5.Развитие механизмов участия ТОС в решении вопросов местного значения. 6.Создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельности (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности). Обеспечение доступности услуг инфраструктуры для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории Дерезовского сельского поселения» 1.1 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; 1.1.1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 1.1.2 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; 1.1.3 Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; 1.1.4 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; 1.1.5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года 2. Подпрограмма «Развитие территории Дерезовского сельского поселения» 2.1.1. Проведение модернизации систем наружного уличного освещения - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ремонт уличного освещения, увеличение сети фонарно й протяженности. 2.2.1 Наличие установленных контейнеров (в разрезе отчетных периодов) на контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностью населенных пунктов поселения 2.2.2 Проведение мероприятий по установке контейнеров и оборудовании контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. 2.2.3 Проведение мероприятий по содержанию мест захоронения, в том числе воинских захоронений - ремонт Мемориала Братского захоронения № 195; 2.3.1 Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 3. Подпрограмма «Развитие системы территориального общественного самоуправления и инициативного бюджетирования на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» 3.1.1 Участие населения в реализации проектов ТОС; 4. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» 4.1.1 Доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов на территории Дерезовского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы ( в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования 36396,5 тыс. руб., из них в том числе по годам и источникам финансирования : 2020 г. – 5231,1 тыс. руб. 2021 г. – 7211,8 тыс. руб. 2022 г. – 11742,7 тыс. руб. 2023 г. – 3983,9 тыс. руб. 2024 г. – 4053,5 тыс. руб. 2025 г.- 4173,5 тыс. руб. Федеральный бюджет: 0 тыс.руб. Областной бюджет – 27162,2 тыс.руб., из них в том числе : 2020 г. - 4922,5 тыс.руб. 2021 г. - 5359,3 тыс.руб. 2022 г. – 7782,9 тыс.руб. 2023 г. – 3032,5тыс.руб 2024 г. – 3032,5 тыс.руб 2025 г. – 3032,5 тыс.руб Районный бюджет -0 тыс.руб. Местный бюджет : 8421,7 тыс.руб., из них в том числе: 2020 г. – 291,4 тыс.руб. 2021 г. – 1680,8 тыс.руб. 2022 г. – 3336,1 тыс.руб. 2023 г. – 951,4 тыс.руб. 2024 г. – 1021,0 тыс.руб. 2025 г. – 1141,0 тыс.руб. Внебюджетные источники- 812,6 тыс.руб. 2020 г. – 17,2 тыс.руб. 2021 г. – 171,7 тыс.руб. 2022 г. – 623,7 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Достижение цели реализации муниципальной программы будет иметь следующие социально-экономические результаты: - 1.Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31.12.2025 г.– 100 % (20,9 км); 2.Модернизация систем наружного уличного освещения, внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ремонт уличного освещения, увеличение сети фонарной протяженности – 100% (2025 год), 2.1 Своевременное проведение текущего обслуживания объектов наружного освещения (в течение текущего года), 3. Наличие установленных контейнеров (в разрезе отчетных периодов) на контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностью населенных пунктов поселения – 100 % 4. Мероприятия по содержанию мест захоронения, в том числе воинских захоронений - ремонт мемориала Братского захоронения № 195 – 100% (2020 г.) 5. Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 32 ед. 6. Участие населения в реализации проектов ТОС – численностью 100 чел. 7. Доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов на территории Дерезовского сельского поселения - 35%. |

Раздел 1. Общая характеристика

сферы реализации муниципальной программы

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Эффективно организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Стратегической целью муниципальной программы «Инфраструктура» на 2020-2025 годы (далее – Программа) является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного значения, определенных законодательством Российской Федерации.

Цель муниципальной программы «Инфраструктура» будет достигнута путем решения ряда основных задач.

- Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения;

- Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- Создание экономических, организационно –правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы;

- Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Муниципальная программа «Инфраструктура Дерезовского сельского поселения на 2020-2025 гг направлена на:

- снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг,

- улучшение экологической ситуации.

- привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,

- сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

На территории Дерезовского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются организации: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ООО «Жилсервис», ООО «Мамон-теплосеть», ГУП ВО «Облкоммунсервис», ПАО «Ростелеком».

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- высокое содержание железа и нитратов в воде артезианских скважин.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно-коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2020-2025 гг. Муниципальная программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых варьируется с учетом имеющихся ресурсов.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала сельскохозяйственного сектора экономики необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе. За последние 15 лет в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в сельскохозяйственном и производственном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе обеспечение качественного водоснабжения, газоснабжения, надежного электроснабжения.

Необходимо предусмотреть развитие всех основных видов инженерных сетей в сельском поселении:

— газификация;

— водоснабжение;

— водоотведение;

— электроснабжение;

— теплоснабжение;

— связь и телекоммуникации.

Органами местного самоуправления сельского поселения разработаны и приняты муниципальные правовые акты по вопросам местного значения, предусмотренными статьями 14, 14.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Однако, реализация любого полномочия есть деятельность, требующая адекватного объема ресурсов для своего осуществления.

Разработка и реализация настоящей Программы направлена на мобилизацию внутренних ресурсов муниципалитета (местного бюджета) в целях эффективного решения задач, создания условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, определенных законодательством Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы позволит повысить ответственность местных руководителей за социально-экономическое развитие муниципального образования, не допустить необоснованное увеличение бюджетных расходов на содержание системы муниципального управления.

Использование программно-целевого метода в практике муниципального управления является действенным средством повышения результативности управления, способом формирования и достижения целей развития, одним из направлений оптимизации бюджетных расходов.

Характеристика сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Дерезовского сельского поселения

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Дерезовском сельском поселении составляет 20,9 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог что является постоянной проблемой на сегодняшний день.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожном комплексе является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят основные и главные работы по содержанию и эксплуатации.

Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения в части проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Характеристика системы электроснабжения Дерезовского сельского поселения

Электроснабжение Дерезовского сельского поселения складывается из обеспечения электроэнергией трех населенных пунктов: с. Дерезовка, х. Донской, х. Оробинский.

В настоящее время село не имеет собственных генерирующих источников электроэнергии (ТЭЦ, ГРЭС и т.д.). Электроснабжение села осуществляется централизованно от понизительной подстанции напряжением 110, входящих в систему ОАО «Калачеевские сети». Электроснабжение сельского населенного пункта Дерезовка осуществляется от высоковольтных ЛЭП-110 кВ через подстанцию ПС 110/10 кВ. Распределение электроэнергии от подстанции ПС 110/10 до КТП-10/0,4 кВ выполняется по воздушным и кабельным линиям 10 кВ. Распределительные сети 0,4 кВ от КТП до потребителей выполнены на железобетонных опорах.

Протяженность сетей:

- сетей 10 кВ – 55,61, в т.ч. с. Дерезовка -21,41,х.Оробинский-14,4, х. Донской-19,8.

Потребителями электроэнергии сельского населенного пункта являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные предприятия, отделения связи, котельные, водопроводные сооружения и наружное освещение.

Протяженность всей системы электроснабжения 19,6 км. Опоры системы изготовлены из железобетона 554 шт. и из дерева -106 шт.

На существующей системе предусмотрена фонарная линия для освещения села и хуторов, которая введена в эксплуатацию в 1989 году, что является проблематичным, не эффективным фактором в части морально и физически устаревшего оборудования системы электроснабжения, а именно возникает необходимость увеличения протяженности фонарной линии и уличных фонарей.

По состоянию на 01.01.2022 г. в Дерезовском сельском поселении функционируют 91 уличных фонаря при нормативной потребности - 236 фонарей, что является основной проблемой системы уличного освещения Дерезовского сельского поселения.

При анализе показателя эффективности энергосберегающих технологий отмечается тенденция снижения в секторах конечных потребителей. В настоящее время при высоком уровне оснащения низкокачественными бытовыми приборами резко возрос удельный вес потребленной электроэнергии в бытовом секторе энергопотребления. Таким образом, возникает глобальная проблема замены низкокачественных и энергозатратных бытовых приборов, реконструкции сетей электроснабжения поселения (замена ЛЭП на СИЛ), замена электрооборудования трансформаторных подстанций, что позволит не только сократить потребление электрической энергии, исключить незаконные подключения, уменьшить потери в линиях, но и снизить затраты бюджетных средств.

Благоустройство территории Дерезовского сельского поселения

Благоустройство территории Дерезовского сельского поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

На территории поселения расположено 3 населенных пункта, где проживает 705 чел. На территории поселения находятся объекты благоустройства: детские и спортивные площадки, открытые водоемы; пруды; зеленые насаждения; места массового пребывания людей; малые архитектурные места - памятники героям имена которых увековечены , места воинских захоронений.

Последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории парков, мест массового отдыха жителей, в том числе на водных объектах, улучшению условий проживания и отдыха жителей сельского поселения.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.

На данный момент определены основные проблемы, требующие решения в рамках муниципальной программы:

- сохранение, возрождение и поддержание объектов культурного досуга в надлежащем виде с этой целью за счет бюджетных и внебюджетных средств реализованы проекты:

- в 2020 году в части ремонтных работ Воинского захоронения № 195 военно-мемориальный комплекс, увековечивающий память односельчан, погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также проведено с участием ТОС Дерезовского сельского поселения благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул.Октябрьская для обустройства зоны отдыха детям младшего и школьного возраста, проведение досуга детей в организованном месте и повышение безопасности на улице;

- в 2021 году проведено с участием ТОС Дерезовского сельского поселения благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Молодежная для обустройства зоны отдыха детям младшего и школьного возраста, проведение досуга детей в организованном месте и повышение безопасности на улице;

- улучшение общего санитарного состояния территории Дерезовского сельского поселения, в том числе уборка мусора в местах массового отдыха ( парков, скверов, прибрежных полос возле р.Дон и т.д.);

- благоустройство и озеленение территории Дерезовского сельского поселения;

- Одним из наиболее актуальным проектом запланированным на 2022 год с участием ТОС Дерезовского сельского поселения является ремонт системы водоснабжения с частичной заменой Башни Рожновского в х.Донской, реализация данного проекта предусматривает замену водопроводной трубы, замену башни Рожновского, установку опоры, пожарных гидрантов, что позволит обеспечить пожарную безопасность и бесперебойную подачу воды жителям х. Донской, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

- своевременная организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, решение которой приведет к улучшению санитарно - эпидемиологической ситуации на территории Дерезовского сельского поселения в целом.

Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов.

Ежегодного каждый житель поселения производит 228 кг ТКО, образующих поселковый мусор. Промедление с его удалением и ликвидации недопустимо, так как может привести к серьёзному загрязнению поселения.

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых коммунальных отходов особенно в летний сезон при массовом заселении и скоплении приезжих и отдыхающих.

На территории поселения с 2014 г. организована система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТКО, вывоз производится по утвержденному маршруту ГУ ВО «Оболкоммунсервис» 4 раза / месяц – на 2021 г.;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТКО на полигон твердых бытовых отходов в сумме 95 руб./ месяц с одного человека;

- согласно утвержденного Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по состоянию на 01.01.2022г. на территории Дерезовского сельского поселения размещены 47 контейнерных площадок и установлено 69 контейнеров, что составляет 79 % от общего количества потребности, что является одной из первичных проблем на сегодняшний день по данной муниципальной программе.

На территории Дерезовского сельского поселения находится два с/х предприятия: ООО «Надежда» и КФХ ИП «Богомолов В.В.». Отходы от жизнедеятельности сельскохозяйственных животных ( КРС, овцы) размещаются и хранятся на территории сельскохозяйственных объектов (МТФ, ОТФ) с последующем внесением их в качестве органических удобрений на поля.

В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега за пределы населенного пункта.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Дерезовского сельского поселения, необходима рекультивация территорий, на которой ранее располагались несанкционированные свалки. На данных объектах ведутся работы с применением бульдозера.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных событий на территории Дерезовского сельского поселения.

Сферой реализации предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных событий на территории Дерезовского сельского поселения является организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории Дерезовского сельского поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, лесные пожары, снегопады.

Наибольшую угрозу для населения сельского поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные засухами и ландшафтными пожарами. Для ликвидации пожаров на территории сельского поселения в период с мая по сентябрь запланированы постоянные контрольные рейды по лесо полосам, окраинам населенных пунктов поселения.

Одной из важнейших проблем в области пожарной безопасности и обеспечения безопасности на водных объектах является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих целях в Дерезовском сельском поселении, имеется недостаточное количество технической системы оповещения.

В настоящее время общий охват населения оповещением техническими средствами составляет 30 процентов. Эффективность ликвидации пожаров во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать пожар, уменьшить масштабы его последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших

Комплекс проблем, требующих решения программно-целевым методом, существует и области мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, возникающих вследствие постоянно возрастающей потенциальной опасности факторов различных сфер человеческой деятельности - работа устаревшего оборудования и механизмов, эксплуатация ветхого и аварийного жилья, объектов соцкультбыта, развитие систем энергетики и технических коммуникаций.

Тушение пожаров осуществляется с привлечением дополнительных сил и технических средств согласно отдельному плану. Однако проблема, касающаяся усиления противопожарной защиты, уменьшения гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров, повышения уровня знаний населения в этой области, по-прежнему остается актуальной. Отсюда вытекает необходимость решения ее программно-целевым методом, требующая адекватного объема ресурсов для своего осуществления.

Характеристика системы территориального общественного самоуправления на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области в Верхнемамонском муниципальном районе проводятся мероприятия по развитию местного самоуправления. Решением СНД Дерезовского сельского поселения «О территориальном общественном самоуправлении Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» от 20.05.2014 г. №11 утверждено Положение о территориальном общественном самоуправлении Дерезовского сельского поселения, которое определяет общие принципы и формы организации территориального общественного самоуправления, полномочия и виды деятельности органов ТОС, их права и гарантии.

Органы местного самоуправления Дерезовского сельского поселения:

- оказывают содействие гражданам в осуществлении права на территориальное общественное управление;

- оказывают органам территориального общественного самоуправления организационную и методическую помощь;

- создают необходимые условия для становления и развития системы ТОС.

На территории Дерезовского сельского поселения зарегистрированы органы территориального общественного самоуправления: ТОС «Оробинское» в границах населенного пункта – х.Оробинский, ТОС «Дерезовское» - в границах населенного пункта – с.Дерезовка, ТОС «Донской» в границах населенного пункта – х.Донской с целью :

- привлечения жителей к решению вопросов жизнедеятельности населенного пункта;

реализации прав жителей территории населенного пункта на различные формы осуществления местного самоуправления.

Для достижения данной цели ТОС решает следующие задачи :

- реализация программы содержания и развития территории населенного пункта, направленной на ее благоустройство и удовлетворение социально-бытовых потребностей жителей;

- защита прав и интересов жителей территории населенного пункта;

- участие жителей территории населенного пункта в деятельности органов местного самоуправления поселения по вопросам, затрагивающим интересы территории как части муниципального образования.

С участием ТОС Дерезовского сельского поселения в 2020г -2021г. году проведено благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Октябрьская и ул.Молодежная для обустройства зоны отдыха детям младшего и школьного возраста, проведение досуга детей в организованном месте и повышение безопасности на улице;

- одним из наиболее актуальным проектом запланированным на 2022 год с участием ТОС Дерезовского сельского поселения является ремонт системы водоснабжения с частичной заменой Башни Рожновского в х.Донской, реализация данного проекта предусматривает замену водопроводной трубы, замену башни Рожновского, установку опоры, пожарных гидрантов, что позволит обеспечить пожарную безопасность и бесперебойную подачу воды жителям х. Донской, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Основной целью муниципальной программы является - развитие института территориальных общественных самоуправлений, вовлечение большего количества жителей Дерезовского сельского поселения в деятельность местного самоуправления.

Характеристика развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»

По состоянию на 01.01.2022 года на территории Дерезовского сельского поселения осуществляют деятельность 3 индивидуальных предпринимателей (торговый объекты) и с/х предприятия – ООО «Надежда» и КФХ ИП «Богомолов».

Анализ структуры малых предприятий позволяет сделать вывод, что в бизнесе доминируют предприятия с видом деятельности - сельское хозяйство.

С 2006 года в Верхнемамонском муниципальном районе функционирует АНО «Верхнемамонский центр поддержки предпринимательства», которая оказывает предпринимателям все виды консультаций, информирует субъекты малого бизнеса о видах государственной поддержки. В одном месте можно оформить заем, составить бизнес- проект на получение безвозмездного гранта, подать налоговую декларацию, получить помощь в ведении бухгалтерского учета.

Интересы фермеров представляет районная ассоциация фермерских хозяйств, функционирующая уже более 20 лет.

Однако, на сегодня существует ряд проблем мешающих развитию бизнеса:

- отсутствие в местном бюджете достаточного объема ресурсов на поддержку развития малого и среднего предпринимательства;

- сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства;

- низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части предпринимательского сообщества, стремление к сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера заработной платы, перевода ее в "тень", увольнения части персонала, приводящий к росту негативного отношения к предпринимательству со стороны населения;

- кризисные явления в экономике, зависимость от колебаний курса валют других стран.

Отрицательным фактором является низкая покупательская способность населения.

Решение проблем лежит в основном в плоскостях информационной, консультационной и другой поддержки. Решать эти проблемы необходимо комплексно, совмещая общедоступную и адресную поддержку по различным ее направлениям.

Программный подход позволяет проводить планомерную работу по улучшению делового предпринимательского климата в сельском поселении, осуществлять мониторинг влияния программных мероприятий на динамику развития субъектов малого и среднего предпринимательства по всем видам экономической деятельности, контролировать достижения намеченных результатов.

- Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

- 2.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритетам муниципальной политики в сфере реализации Программы являются:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Дерезовского сельского поселения;

- создание условий и стимулов для результативного участия сельского поселения в реализации приоритетных направлений развития Верхнемамонского муниципального района и Воронежской области;

- вовлечение населения к участию в осуществлении местного самоуправления как обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления и элемент развития социально-экономического потенциала сельского поселения;

- разработка и реализация эффективного экономического механизма, обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;

- обеспечение решения вопросов местного значения сельского поселения.

2.2 Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Дерезовского сельского поселения, в том числе:

- снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг,

- улучшение экологической ситуации,

- привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,

устранение причин возникновения (ликвидации) аварийных ситуаций как от пожаров, так и от ЧС, угрожающих жизнедеятельности человека.

- развитие института территориальных общественных самоуправлений;

- создание системы муниципальной поддержки малому и среднему предпринимательству в целях обеспечения устойчивого развития и повышения социально-экономической эффективности его деятельности;

- формирование условий, стимулирующих граждан к занятию предпринимательской деятельностью для повышения занятости населения

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. Состав целей, задач, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Инфраструктура на 2020-2025 гг.» приведен в ее паспорте. Достижение выполнения задач и цели муниципальной программы, требует решения комплекса задач подпрограмм. Паспорт муниципальной программы и ее подпрограмм содержат описание ожидаемых результатов от их реализации, а также определение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Задачи муниципальной программы:

-эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры;

- обеспечение освещения улично-дорожной сети;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- проведение мероприятий по благоустройству сельского поселения;

- развитие механизмов участия ТОС в решении вопросов местного значения;

- создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельности (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности).

В ходе выполнения Программы посредством планомерного осуществления мероприятий предполагается создать необходимые условия для эффективного осуществления органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных законодательством.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы приведены в приложении 1.

  - Основные конечные результаты реализации муниципальной программы

- Достижение цели реализации муниципальной программы будет иметь следующие социально-экономические результаты:

- 1 Увеличение доли общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31.12.2025 г.– 100 % (20,9 км)

В  2022г.  на развитие и содержание улично-дорожной сети было потрачено  3,1 млн. руб.

из средств дорожного фонда. Уложено 0,862 км асфальта  (по ул. Донская, пер. Садовый) и

отсыпано щебнем 0,370 км  по ул. Белокрылова. В 2022 году установили 14 знаков  и

нанесли  дорожную разметку на 3 пешеходных переходах.

2. В 2022 году реализован проект по областной программе в части модернизации

уличного освещения во всех населённых пунктах  Дерезовского сельского поселения,

обеспечивающего увеличение сети фонарной протяженности со светодиодными

источниками света – установлен 181 светильник уличного освещения со светодиодными

источниками света. Общее количество фонарей составило в количестве - 250 шт. или  95,0

% от потребности.

3.  2022 году приобретены и установлены за собственные средства 11 контейнеров для

сбора ТКО.  Наличие установленных контейнеров (в разрезе отчетных периодов) на

контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с

потребностью населенных пунктов поселения  составило  - 96 %.

Также следует отметить в 2022 году командой ТОС «Дерезовское» реализован проект

«Оборудование контейнерных площадок» по программе ТОС оборудовали  23

контейнерные площадки на каждой улице с.Дерезовка на общую сумму 637  723 рублей.

Ещё необходимо оборудовать 5 контейнерных площадок в хуторах.

Реализация данного проекта состоялась благодаря поддержке области спонсоров,

неравнодушных жителей села, которые также вложили свои средства.

4.  В 2022 году благодаря участию в областной программе в х. Донской решена

многолетняя проблема водоснабжения. В ходе реализации проекта заменено 1,7 км

водопроводной трубы, установлено 14 колодцев, 8 из которых с пожарными гидрантами,

установлена новая башня Рожновского и насосная станция.

Общая сумма работ составила 3952 350 рублей. Участие в данном проекте предусматривает

вложение как областных средств, так и средств жителей села, сельской администрации и

спонсоров.

4. Мероприятия в части проведения ремонтных работ по содержанию мест захоронения, в том числе воинских захоронений - ремонт мемориала Братского захоронения № 195 – 100% (2020 г.)

5. Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 32 ед.

6. Участие населения в реализации проектов ТОС – численностью 100 чел.

7. Доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов на территории Дерезовского сельского поселения - 35%.

  - Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Общий срок реализации муниципальной рассчитан на период с 2020 по 2025 годы.

Этапы реализации программы не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм (при наличии) и обобщенная характеристика основных мероприятий.

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с улучшением качества автомобильных дорог общего пользования Дерезовского сельского поселения предусмотрено подпрограммой «Развитие дорожного хозяйства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

Решение задач, связанных с благоустройством территории в рамках подпрограммы «Развитие территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

Для достижения цели муниципальной программы по развитию института территориальных общественных самоуправлений выделяется подпрограмма «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

В целях создания системы муниципальной поддержки малому и среднему предпринимательству выделяется подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2020-2025 годы».

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования программы составляет 36 396,5 тыс.руб., в том числе:

- областной бюджет – 27162,3 тыс.руб.

- местный бюджет – 8421,6 тыс.руб.

Финансирование по годам реализации:

| Бюджет Год реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 5231,3 | 7211,8 | 11119,0 | 3983,9 | 4053,5 | 4173,5 |
| областной бюджет | 4922,5 | 5359,40 | 7782,9 | 3032,5 | 3032,5 | 3032,5 |
| местный бюджет | 291,4 | 1680,8 | 3336,1 | 951,4 | 1021,0 | 1141,0 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусмотрено за счет средств бюджетов различных уровней.

Объем финансирования подлежит корректировке в соответствии с нормативным правовым актом о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, на реализацию муниципальной программы приведено в приложении 3.

Финансирование мероприятий муниципальной программы на текущий финансовый год приведено в приложении 4.

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести:

- недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления;

- возможность возникновения ошибок в выборе приоритетных, наиболее социально значимых проектов и мероприятий муниципальной программы, а также с недостаточным учетом инерционности показателей, характеризующих результаты мероприятий реализации подпрограммы;

- недостаточная оценка бюджетных средств, необходимых для достижения поставленных целей.

Мерами управления внутренними рисками являются:

а) планирование реализации муниципальной программы;

б) системный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;

в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.

Для управления внешними рисками, в течение всего срока выполнения муниципальной программы, предусмотрено проведение мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и при необходимости актуализация плана реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

F

E = х 100 %, где:

N

E – эффективность реализации Программы;

F – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

N – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение эффективности хода реализации программы (En) составит более 95%;

Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности если значение эффективности хода реализации программы (En) составит от 70% до 95%;

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности если значение эффективности хода реализации программы (En) составит от 50% до 70%.

Раздел 7. Подпрограммы муниципальной программы

7.1. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

Подпрограмма 2 «Развитие территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

Подпрограмма 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления и инициативного бюджетирования на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

7.1.1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

ПАСПОРТ

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Дерезовскоо сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы | Основное мероприятие – «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |
| Цель подпрограммы | Целью настоящей подпрограммы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения. |
| Задачи подпрограммы | -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1.1 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; 1.1.1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 1.1.2 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного знгачения; 1.1.3 Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; 1.1.4 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; 1.1.5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы( в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Общий объем финансирования 24878,1 тыс. руб., из них в том числе по годам и источникам финансирования: 2020 г. – 3403,4 тыс. руб. 2021 г. – 6133 тыс. руб. 2022 г. – 3538,7 тыс. руб. 2023 г. – 3841 ,0 тыс. руб. 2024 г. - 3921,0 тыс. руб. 2025 г. - 4041,0 тыс. руб. Федеральный бюджет: 0 тыс.руб. Областной бюджет – 19482,0 тыс.руб., из них в том числе : 2020 г. – 3287,2 тыс.руб. 2021 г. – 5112,0 тыс.руб. 2022 г. – 2382,8 тыс.руб. 2023 г. – 2900,0 тыс.руб. 2024 г. – 2900,0 тыс.руб. 2025 г. – 2900,0 тыс.руб. Районный бюджет -0 тыс.руб. Местный бюджет : 5396,1 тыс.руб., из них в том числе: 2020 г. – 116,2 тыс.руб. 2021 г. – 1021,0 тыс.руб. 2022 г. – 1155,9 тыс.руб. 2023 г. – 941,0 тыс.руб. 2024 г. –1021,0 тыс.руб. 2025 г. – 1141,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - 1.Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 100 % к 2025 г. |
| Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы. Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, районным центром, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения. Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют твердое покрытие. На территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района протяженность дорог составила 20,9 км, из них: Протяженность по типу покрытия (км); Общая протяженность дорог. Твердое покрытие, км- всего, км; Вт.ч. усовершенс; вованное (из гр.7), км Грунтовая дорога, км. 1; 2; 3; 4. 12,358; 10,401; 8,539; 20,89. Достижение целевых показателей в части повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению, повышения эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; обеспечения полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей, в том числе по показателям (индикаторам): - Увеличение доли общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31.12.2025 г.– 100 % (20,9 км); Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы. 2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы. Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является: - развитие сети автомобильных дорог общего пользования Дерезовского сельского поселения. 2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Цель подпрограммы: 1.Обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Для достижения цели предполагается решение следующих задач: -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами: 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. Значения целевых индикаторов подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к муниципальной программе. - Конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы. - Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: - 1.Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 100 % к 2025 г. - Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы. Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2020 по 2025 годы (в один этап). Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий, направленных на решение поставленных задач: 1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Дерезовского сельского поселения. Реализация мероприятия предусматривает: - устройство асфальтированных дорог; - устройство щебеночных дорог; - ямочный ремонт дорог; - содержание дорог. Раздел 4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены. Раздел 5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма не предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц. Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию подпрограммы приведены в приложении 2, 3 к муниципальной программе. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. План реализации подпрограммы на текущий финансовый год приведен в Приложении 4 к программе. Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы Анализ рисков и принятие мер управления рисками реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы. Основными рисками Подпрограммы являются: - отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы; - риски неэффективного и неполного использования работниками органов местного самоуправления инструментов подпрограммы; - изменения законодательства Российской Федерации, касающиеся механизмов реализации программных мероприятий; - форс-мажорные обстоятельства. Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится на основе: - оценки степени достижения целей и решения задач Подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Подпрограммы и их плановых значений; - степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы в целом, ее формирование и реализация, и сопоставление фактических и плановых объемов финансирования мероприятий, их формирования и реализации. 7.1.2. Подпрограмма «Развитие территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области». ПАСПОРТ Подпрограмма 2 «Развитие территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» Наименование подпрограммы; «Развитие территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области». Ответственный исполнитель подпрограммы; Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежско. Исполнители подпрогра области; мы Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. Основные разработчики подпрограмм; Администрация Дерезовскоо сельского поселения Верхнемамонского муниципального. Основные мероприятияайона Воронежско области; Подпрограмма 2 «Развитие территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» Основное мероприятие 1– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения»; Основное мероприятие 2 – «Благоустройство территории муниципального образования» Основное мероприятие 3 - «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дерезовского сельского поселения» Основное мероприятие 4 - «Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Дерезовского сельского поселения» Основное мероприятие 5 – «Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Воронежской области».. Цель муниципальной программы; Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Дерезовского сельского поселения, в том числе: - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры - снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, - улучшение объектов благоустройства и экологической ситуации, - привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, - устранение причин возникновения (ликвидации) аварийных ситуаций как от пожаров, так и от ЧС, угрожающих жизнедеятельности человека. Задачи муниципальной программы; 1. Модернизация систем наружного освещения, внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 2 Проведение текущего обслуживания объектов наружного освещения территории Дерезовского сельского поселения 3. Проведение ремонта системы водоснабжения с частичной заменой Башни позволит обеспечить пожарную безопасность и бесперебойную подачу воды жителям х. Донской, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 4.Совершенствование системы защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. 5. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства сельского поселения. Сбор и вывоз мусора на территории Дерезовского сельского поселения. Содержание и текущий ремонт мест воинских захоронений малого и среднего предпринимате. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммыьства.; 2.1.1. Проведение модернизации систем наружного уличного освещения - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ремонт уличного освещения, увеличение сети фонарной протяженности. 2.2.1 Наличие установленных контейнеров (в разрезе отчетных периодов) на контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностью населенных пунктов поселения 2.2.2 Проведение мероприятий по установке контейнеров и оборудовании контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. 2.2.3 Проведение мероприятий по содержанию мест захоронения, в том числе воинских захоронений - ремонт Мемориала Братского захоронения № 195; 2.3.1 Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;. Этапы и сроки реализации подпрограммы; 2020-2025 годы Этапы реализации программы не выделяются. Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы); Общий объем финансирования 11518,4 тыс. руб., из них в том числе по годам и источникам финансирования : 2020 г. – 1827,7 тыс. руб. 2021 г. – 1078,8 тыс. руб. 2022 г. – 8204 тыс. руб. 2023 г. – 142,9 тыс. руб. 2024 г. – 132,5 тыс. руб. 2025 г. – 132,5 тыс. руб. Федеральный бюджет: 0 тыс.руб. Областной бюджет – 7680,2 тыс.руб., из них в том числе : 2020 г. - 1635,3 тыс.руб. 2021 г. - 247,3 тыс.руб. 2022 г. - 5400,1 тыс.руб. 2023 г. – 132,5 тыс.руб 2024 г. – 132,5 тыс.руб 2025 г. – 132,5 тыс.руб Районный бюджет -0 тыс.руб. Местный бюджет : 3025,6 тыс.руб., из них в том числе: 2020 г. – 175,2 тыс.руб. 2021 г. – 659,8 тыс.руб. 2022 г. – 2180,2 тыс.руб. 2023г. – 10,4 тыс.руб 2024 г. - 0 тыс.руб 2025г. – 0 тыс.руб Внебюджетный источник – 812,6 тыс.руб. 2020г. – 17,2 тыс.руб 2021г. – 171,7 тыс.руб. 2022 г. – 623,7 тыс.руб.. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы; - Достижение цели реализации муниципальной программы будет иметь следующие социально-экономические результаты: Модернизация систем наружного уличного освещения, внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ремонт уличного освещения, увеличение сети фонарной протяженности – 100% (2025 год), Ремонт системы водоснабжения с частичной заменой Башни ,обеспечивающий пожарную безопасность и бесперебойную подачу воды жителям х. Донской, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами – 100% (2025 год) Своевременное проведение текущего обслуживания объектов наружного освещения (в течение текущего года), Наличие установленных контейнеров (в разрезе отчетных периодов) на контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностью населенных пунктов поселения – 100 % Мероприятия по содержанию мест захоронения, в том числе воинских захоронений - ремонт мемориала Братского захоронения № 195 – 100% (2025 г.) Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 32 ед.. Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы. Благоустройство территории Дерезовского сельского поселения Благоустройство территории Дерезовского сельского поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. На территории поселения расположено 3 населенных пункта, где проживает 705 чел. На территории поселения находятся объекты благоустройства: детские и спортивные площадки, открытые водоемы; пруды; зеленые насаждения; места массового пребывания людей; малые архитектурные места - памятники героям имена которых увековечены , места воинских захоронений. Последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории парков, мест массового отдыха жителей, в том числе на водных объектах, улучшению условий проживания и отдыха жителей сельского поселения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения. На данный момент определены основные проблемы, требующие решения в рамках муниципальной программы: - сохранение, возрождение и поддержание объектов культурного досуга в надлежащем виде с этой целью за счет бюджетных и внебюджетных средств реализованы проекты: - в 2020 году в части ремонтных работ Воинского захоронения № 195 военно-мемориальный комплекс, увековечивающий память односельчан, погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также проведено с участием ТОС Дерезовского сельского поселения благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул.Октябрьская для обустройства зоны отдыха детям младшего и школьного возраста, проведение досуга детей в организованном месте и повышение безопасности на улице; - в 2021 году проведено с участием ТОС Дерезовского сельского поселения благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Молодежная для обустройства зоны отдыха детям младшего и школьного возраста, проведение досуга детей в организованном месте и повышение безопасности на улице; - улучшение общего санитарного состояния территории Дерезовского сельского поселения, в том числе уборка мусора в местах массового отдыха ( парков, скверов, прибрежных полос возле р.Дон и т.д.); - благоустройство и озеленение территории Дерезовского сельского поселения; Одним из наиболее актуальным проектом запланированным на 2022 год с участием ТОС Дерезовского сельского поселения является ремонт системы водоснабжения с частичной заменой Башни Рожновского в х.Донской, реализация данного проекта предусматривает замену водопроводной трубы, замену башни Рожновского, установку опоры, пожарных гидрантов, что позволит обеспечить пожарную безопасность и бесперебойную подачу воды жителям х. Донской, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. - своевременная организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, решение которой приведет к улучшению санитарно - эпидемиологической ситуации на территории Дерезовского сельского поселения в целом. Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов. Ежегодного каждый житель поселения производит 228 кг ТКО, образующих поселковый мусор. Промедление с его удалением и ликвидации недопустимо, так как может привести к серьёзному загрязнению поселения. Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых коммунальных отходов особенно в летний сезон при массовом заселении и скоплении приезжих и отдыхающих. На территории поселения с 2014 г. организована система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, а именно: - разработан график вывоза ТКО, вывоз производится по утвержденному маршруту ГУ ВО «Оболкоммунсервис» 4 раза / месяц – на 2021 г.; - разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТКО на полигон твердых бытовых отходов в сумме 95 руб./ месяц с одного человека; - согласно утвержденного Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Дерезовского сельского поселения размещены 47 контейнерных площадок и установлено 69 контейнеров, что составляет 79 % от общего количества потребности, что является одной из первичных проблем на сегодняшний день по данной муниципальной программе. Также следует отметить глобальную проблему по оборудованию контейнерных площадок для физических лиц, а именно отсутствие бюджетных средств на исполнение данных мероприятий. На территории Дерезовского сельского поселения находится два с/х предприятия: ООО «Надежда» и КФХ ИП «Богомолов В.В.». Отходы от жизнедеятельности сельскохозяйственных животных ( КРС, овцы) размещаются и хранятся на территории сельскохозяйственных объектов (МТФ, ОТФ) с последующем внесением их в качестве органических удобрений на поля. В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега за пределы населенного пункта. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Дерезовского сельского поселения, необходима рекультивация территорий, на которой ранее располагались несанкционированные свалки. На данных объектах ведутся работы с применением бульдозера. Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. 2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы. Приоритетами муниципальной политики в сфере поддержки ТОС являются: - реализация муниципальных программ поддержки ТОС; - развитие инфраструктуры, информационной, консультационной поддержки ТОС; - расширение участия граждан в деятельности ТОС на добровольной основе, увеличение благотворительных пожертвований частных лиц и организаций; - развитие системы гражданского участия в обсуждении вопросов местного значения, в общественном самоуправлении. 2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Цель подпрограммы: 1. Развитие института территориальных общественных самоуправлений, вовлечение большего количества жителей Приреченского сельского поселения в деятельность местного самоуправления. Для достижения цели предполагается решение следующих задач: - Развитие механизмов участия ТОС в решении вопросов местного значения; - Комплексное решение проблем развития органов территориального общественного самоуправления в соответствии с социально активной позицией населения. Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами: 1. Количество реализованных проектов, инициированных ТОС или в рамках инициативного бюджетирования Значения целевых индикаторов подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к муниципальной программе. - Конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы. - Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: Сохранение количества реализованных проектов, инициированных ТОС или в рамках инициативного бюджетирования ежегодно в количестве 1 шт. - 4 Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы. Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2020 по 2025 годы (в один этап). Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий, направленных на решение поставленных задач: 1. Информационная, методическая и организационная поддержка территориального общественного самоуправления. 2. Организация финансовой поддержки территориального общественного самоуправления. Срок исполнения основных мероприятий до 2025 года. Раздел 4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены. Раздел 5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма не предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц. Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию подпрограммы приведены в приложении 2, 3 к муниципальной программе. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. План реализации подпрограммы на текущий финансовый год приведен в Приложении 4 к программе. Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы Анализ рисков и принятие мер управления рисками реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы. Основными рисками Подпрограммы являются: - отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы; - риски неэффективного и неполного использования работниками органов местного самоуправления инструментов подпрограммы; - изменения законодательства Российской Федерации, касающиеся механизмов реализации программных мероприятий; - форс-мажорные обстоятельства. Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится на основе: - оценки степени достижения целей и решения задач Подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Подпрограммы и их плановых значений; - степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы в целом, ее формирование и реализация, и сопоставление фактических и плановых объемов финансирования мероприятий, их формирования и реализации. Модернизация систем наружного уличного освещения, внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ремонт уличного освещения, увеличение сети фонарной протяженности – 100% (2022 год), Своевременное проведение текущего обслуживания объектов наружного освещения (в течение текущего года), Наличие установленных контейнеров (в разрезе отчетных периодов) на контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностью населенных пунктов поселения – 96% Мероприятия по содержанию мест захоронения, в том числе воинских захоронений - ремонт мемориала Братского захоронения № 195 – 100% (2020 г.) Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 32 ед. |

7.1.3 Подпрограмма «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

| Наименование подпрограммы | «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, органы территориальных общественных самоуправлений (ТОС) |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Дерезовскоо сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |
| основные мероприятия | Основное мероприятие – информационная, методическая и организационная поддержка территориального общественного самоуправления, организация финансовой поддержки территориального общественного самоуправления. |
| Цель подпрограммы | Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Дерезовского сельского поселения, в том числе: - развитие института территориальных общественных самоуправлений для исполнения данной цели. |
| Задачи подпрограммы | Развитие механизмов участия ТОС в решении вопросов местного значения. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Проведение мероприятий : 3.1.1 Участие населения в реализации проектов ТОС; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования – отсутствует. Федеральный бюджет: 0 тыс.руб. Областной бюджет 0 тыс.руб. Районный бюджет 0 тыс.руб. Местный бюджет : 0 тыс.руб. Внебюджетные источники 0 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - Достижение цели реализации муниципальной программы будет иметь следующие социально-экономические результаты: Участие населения в реализации проектов ТОС – численностью 100 чел. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области в Верхнемамонском муниципальном районе проводятся мероприятия по развитию местного самоуправления. Решением СНД Дерезовского сельского поселения «О территориальном общественном самоуправлении Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» от 20.05.2014 г. №11 утверждено Положение о территориальном общественном самоуправлении Дерезовского сельского поселения, которое определяет общие принципы и формы организации территориального общественного самоуправления, полномочия и виды деятельности органов ТОС, их права и гарантии.

Органы местного самоуправления Дерезовского сельского поселения:

- оказывают содействие гражданам в осуществлении права на территориальное общественное управление;

- оказывают органам территориального общественного самоуправления организационную и методическую помощь;

- создают необходимые условия для становления и развития системы ТОС.

На территории Дерезовского сельского поселения зарегистрированы органы территориального общественного самоуправления: ТОС «Оробинское» в границах населенного пункта – х.Оробинский, ТОС «Дерезовское» - в границах населенного пункта – с.Дерезовка, ТОС «Донской» в границах населенного пункта – х.Донской с целью :

- привлечения жителей к решению вопросов жизнедеятельности населенного пункта;

реализации прав жителей территории населенного пункта на различные формы осуществления местного самоуправления.

Для достижения данной цели ТОС решает следующие задачи :

- реализация программы содержания и развития территории населенного пункта, направленной на ее благоустройство и удовлетворение социально-бытовых потребностей жителей;

- защита прав и интересов жителей территории населенного пункта;

- участие жителей территории населенного пункта в деятельности органов местного самоуправления поселения по вопросам, затрагивающим интересы территории как части муниципального образования.

С участием ТОС Дерезовского сельского поселения в 2020г -2021г. году проведено благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Октябрьская и ул.Молодежная для обустройства зоны отдыха детям младшего и школьного возраста, проведение досуга детей в организованном месте и повышение безопасности на улице;

- одним из наиболее актуальным проектом реализованным в 2022 году с участием ТОС Дерезовского сельского поселения является ремонт системы водоснабжения с частичной заменой Башни Рожновского в х.Донской, реализация данного проекта предусматривает замену водопроводной трубы, замену башни Рожновского, установку опоры, пожарных гидрантов, что позволит обеспечить пожарную безопасность и бесперебойную подачу воды жителям х. Донской, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

- с участием ТОС Дерезовского сельского поселения в рамках реализации проекта «Оборудование контейнерных площадок в с.Дерезовка Верхнемамонского района Воронежской области» в 2022 году оборудованы  и приведены в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических правил контейнерные площадки на территории Дерезовского сельского поселения. Переданный объект в муниципальную собственность представляет собой 23 контейнерные площадки для сбора и хранения ТКО с твердым бетонным основанием и металлическим ограждением (каркасом). Объект создан по инициативе и при непосредственном участии граждан, проживающих на территории ТОС.

Основной целью муниципальной программы является - развитие института территориальных общественных самоуправлений, вовлечение большего количества жителей Дерезовского сельского поселения в деятельность местного самоуправления.

Разработка подпрограммы «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2025 годы (далее - Подпрограмма) обусловлена необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению вопроса по формированию активной жизненной позиции граждан, развитию новых форм самоорганизации и самоуправления, создания условий для развития гражданского общества на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы.

Приоритетами муниципальной политики в сфере поддержки ТОС являются:

- реализация муниципальных программ поддержки ТОС;

- развитие инфраструктуры, информационной, консультационной поддержки ТОС;

- расширение участия граждан в деятельности ТОС на добровольной основе, увеличение благотворительных пожертвований частных лиц и организаций;

- развитие системы гражданского участия в обсуждении вопросов местного значения, в общественном самоуправлении.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Цель подпрограммы:

1. Развитие института территориальных общественных самоуправлений, вовлечение большего количества жителей Дерезовского сельского поселения в деятельность местного самоуправления.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

- Развитие механизмов участия ТОС в решении вопросов местного значения;

- Комплексное решение проблем развития органов территориального общественного самоуправления в соответствии с социально активной позицией населения.

Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами:

1. Количество реализованных проектов, инициированных ТОС или в рамках инициативного бюджетирования

Значения целевых индикаторов подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

  - Конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы.

- Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

Сохранение количества реализованных проектов, инициированных ТОС или в рамках инициативного бюджетирования ежегодно в количестве 1 шт.

  - Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2020 по 2025 годы (в один этап).

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий, направленных на решение поставленных задач:

1. Информационная, методическая и организационная поддержка территориального общественного самоуправления.

2. Организация финансовой поддержки территориального общественного самоуправления.

Срок исполнения основных мероприятий до 2025 года.

Раздел 4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены.

Раздел 5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма не предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц.

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию подпрограммы приведены в приложении 2, 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

План реализации подпрограммы на текущий финансовый год приведен в Приложении 4 к программе.

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Анализ рисков и принятие мер управления рисками реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы.

Основными рисками Подпрограммы являются:

- отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- риски неэффективного и неполного использования работниками органов местного самоуправления инструментов подпрограммы;

- изменения законодательства Российской Федерации, касающиеся механизмов реализации программных мероприятий;

- форс-мажорные обстоятельства.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач Подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Подпрограммы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы в целом, ее формирование и реализация, и сопоставление фактических и плановых объемов финансирования мероприятий, их формирования и реализации.

7.1.4 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»

ПАСПОРТ Подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»

| Наименование подпрограммы | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Дерезовскоо сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |
| основные мероприятия | Основное мероприятие – информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства. |
| Цель подпрограммы | - создание системы муниципальной поддержки малому и среднему предпринимательству в целях обеспечения устойчивого развития и повышения социально-экономической эффективности его деятельности; - формирование условий, стимулирующих граждан к занятию предпринимательской деятельностью для повышения занятости населения. |
| Задачи подпрограммы | Создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельности (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности). Обеспечение доступности услуг инфраструктуры для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 4.1.1 Доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов на территории Дерезовского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы ( в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Общий объем финансирования – отсутствует. Федеральный бюджет: 0 тыс.руб. Областной бюджет 0 тыс.руб. Районный бюджет 0 тыс.руб. Местный бюджет : 0 тыс.руб. Внебюджетные источники 0 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов на территории Дерезовского сельского поселения - 35%. |

По состоянию на 01.01.2022 года на территории Дерезовского сельского поселения осуществляют деятельность 3 индивидуальных предпринимателей (торговый объекты) и с/х предприятия – ООО «Надежда» и КФХ ИП «Богомолов».

Анализ структуры малых предприятий позволяет сделать вывод, что в бизнесе доминируют предприятия с видом деятельности - сельское хозяйство.

С 2006 года в Верхнемамонском муниципальном районе функционирует АНО «Верхнемамонский центр поддержки предпринимательства», которая оказывает предпринимателям все виды консультаций, информирует субъекты малого бизнеса о видах государственной поддержки. В одном месте можно оформить заем, составить бизнес- проект на получение безвозмездного гранта, подать налоговую декларацию, получить помощь в ведении бухгалтерского учета.

Интересы фермеров представляет районная ассоциация фермерских хозяйств, функционирующая уже более 20 лет.

Однако, на сегодня существует ряд проблем мешающих развитию бизнеса:

- отсутствие в местном бюджете достаточного объема ресурсов на поддержку развития малого и среднего предпринимательства;

- сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства;

- низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части предпринимательского сообщества, стремление к сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера заработной платы, перевода ее в "тень", увольнения части персонала, приводящий к росту негативного отношения к предпринимательству со стороны населения;

- кризисные явления в экономике, зависимость от колебаний курса валют других стран.

Отрицательным фактором является низкая покупательская способность населения.

Решение проблем лежит в основном в плоскостях информационной, консультационной и другой поддержки. Решать эти проблемы необходимо комплексно, совмещая общедоступную и адресную поддержку по различным ее направлениям.

Программный подход позволяет проводить планомерную работу по улучшению делового предпринимательского климата в сельском поселении, осуществлять мониторинг влияния программных мероприятий на динамику развития субъектов малого и среднего предпринимательства по всем видам экономической деятельности, контролировать достижения намеченных результатов.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы.

Приоритетами муниципальной политики в сфере развития предпринимательства являются:

- создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции;

- развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества;

- совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса и значимости предпринимательства;

- снижение административных барьеров;

- поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной сферы.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов, целью в рамках реализации настоящей подпрограммы является повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего бизнеса.

Для достижения указанной цели в результате реализации подпрограммы предполагается решение следующих задач:

1. Создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельности (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности).

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий:

1. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства.

2.3 Конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2025 года будет увеличение доли малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов поселения.

2. 4   Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2020 по 2025 год (в один этап).

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:

1. Содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства.

Раздел включает комплекс мероприятий по проведению мониторинга административных препятствий для развития малого и среднего предпринимательства, организация совещаний, «круглых столов», конференций по проблемным вопросам и другие.

Подпрограмма представляет собой комплексный план действий согласно перечню мероприятий по реализации подпрограммы приведенных в таблице 1.

Таблица 1.

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2020-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участие администрации поселения в подготовке нормативно-правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства | 0,0 | По мере необходи-мости | Администрация сельского поселения |
| 2 | Содействие в участии выставочно- ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 2020-2025 гг. | Администрация сельского поселения |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации Дерезовского сельского поселения информации о содействии субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 2020-2025 гг. | Администрация сельского поселения |
| 4 | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду и на продажу | 0,0 | 2020-2025 гг. | Администрация сельского поселения |

Раздел 4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены.

Раздел 5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма не предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц.

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств бюджета сельского поселения.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы на реализацию подпрограммы из местного бюджета приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию подпрограммы из других бюджетов приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования на текущий финансовый год приведен в Плане реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 к муниципальной программе.

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

Основные риски при реализации подпрограммы приведены ниже.

- Отсутствие либо недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы.

Для минимизации данного риска предусматривается изыскание резервов (перераспределение статей расходов) за счет средств бюджета.

2. Недостаточная квалификация сотрудников в должностные обязанности, которых входит организация реализации подпрограммы.

Для управления рисками предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализация плана реализации подпрограммы.

Оценка данных рисков – риски низкие.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2020-2025 годах доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов поселения должна держаться на уровне 35%.

Приложение 1
к  муниципальной программе

«Инфраструктура» на 2020-2025 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Инфраструктура» Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области  и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  |  | Пункт Федерального плана статистических работ |  |  | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Инфраструктура на 2020 – 2025 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Дерезовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |  |  |  |  | % |  |  | 56,1 |  | 61,2 | 63,3 |  |  | 71,3 |  |  | 76,1 |  |  |  | 80,9 |  |  | 85,6 |  |  |  |  | 90,4 |  |  | км | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 1.1 Основное мероприятие – «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | км |  |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  |  | 20,9 |  |  | 20,9 |  |  |  | 20,9 |  |  | 20,9 |  |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | км |  |  | 2,1 |  | 4,5 |  | 1,9 |  |  | 3,0 |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,6 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  |  |  | км |  |  | 2.1 |  | 4.5. |  | 1.9 |  |  | 3,0 |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,6 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |  |  |  | км |  |  | 11.0 |  | 12.0 |  | 12.4 |  |  | 15,4 |  |  | 16,6 |  |  |  | 17,8 |  |  | 19,4 |  |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |  |  |  | % |  |  | 56.1 |  | 61.2 |  | 63.3 |  |  | 73.7 |  |  | 79,6 |  |  |  | 85,5 |  |  | 93,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие территории Дерезовского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Основное мероприятие – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение модернизации систем наружного уличного освещения - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ремонт уличного освещения, увеличение сети фонарно й протяженности. |  |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 95 |  |  |  | 96,7 |  |  | 98,4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Основное мероприятие – «Благоустройство территории Дерезовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наличие установленных контейнеров ( в разрезе отчетных периодов) на контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностью населенных пунктов поселения |  |  |  | % |  |  | 68,8 |  | 68,8 |  |  | 71,1 |  |  |  | 79 |  |  | 96 |  |  | 97,3 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Проведение мероприятий по установке контейнеров и оборудовании контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. |  |  |  | шт |  |  | 62 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 11 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Проведение мероприятий по содержанию мест захоронения, в том числе воинских захоронений - ремонт Мемориала Братского захоронения № 195 |  |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Основное мероприятие – «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС на территории Дерезовского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  | Ед. |  |  | 10 |  | 15 |  |  | 30 |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Участие населения в реализации проектов ТОС |  |  |  | чел. |  |  | 65 |  | 70 |  |  | 75 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов на территории Дерезовского сельского поселения |  |  |  | % |  |  | 31 |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2
к  муниципальной программе

"Инфраструктура" на 2020-2025 годы

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Инфраструктура на 2020-2025 гг.» Дерезовского  сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) |  | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | «Инфраструктура на 2020-2025 гг.» |  | всего |  | 8421,7 | 291,4 | 1680,8 |  |  | 3336,1 |  | 951,4 |  | 1021,0 |  | 1141,0 |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |  | 8421,7 | 291,4 | 1680,8 |  |  | 3336,1 |  | 951,4 |  | 1021,0 |  | 1141,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  | «Развитие дорожного хозяйства» |  | всего |  | 5396,1 | 116,2 | 1021 |  |  | 1155,9 |  | 941,0 |  | 1021,0 |  | 1141,0 |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |  | 5396,1 | 116,2 | 1021 |  |  | 1155,9 |  | 941,0 |  | 1021,0 |  | 1141,0 |
| Основное мероприятие 1.1 |  | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  | всего |  | 5396,1 | 116,2 | 1021 |  |  | 1155,9 |  | 941,0 |  | 1021,0 |  | 1141,0 |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |  | 5396,1 | 116,2 | 1021 |  |  | 1155,9 |  | 941,0 |  | 1021,0 |  | 1141,0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  | «Развитие территории Дерезовского сельского поселения» |  | всего |  | 3025,6 | 175,2 | 659,8 |  |  | 2180,2 |  | 10,4 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.. |  | 3025,6 | 175,2 | 659,8 |  |  | 2180,2 |  | 10,4 |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 |  | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности |  | всего |  | 45,0 | 45,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.. |  | 45,0 | 45,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения |  | всего |  | 661,5 | 40,1 | 292,8 |  |  | 328,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. |  | 661,5 | 40,1 | 292,8 |  |  | 328,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 |  | «Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Воронежской области». |  | всего |  | 860,3 | 0 | 0 |  |  | 860,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. |  | 860,3 | 0 | 0 |  |  | 860,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 |  | Благоустройство территории поселения |  | всего |  | 1431,8 | 85,9 | 362 |  |  | 983,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. |  | 1431,8 | 85,9 | 362 |  |  | 983,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |  | всего |  | 27,0 | 4,2 | 5 |  |  | 7,4 |  | 10,4 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. |  | 27,0 | 4,2 | 5 |  |  | 7,4 |  | 10,4 |  | 0 |  | 0 |
| ПОДПРО ПОДПРОГРАММА 4 ГРАММА 3 |  | «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  | всего |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Информационная методическая и организационная поддержка территориального общественного самоуправления, организация финансовой поддержки территориального общественного самоуправления. |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 4 |  | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  | всего |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 4.1 Оооооо |  | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства. |  | всего |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Приложение 3
к  муниципальной программе

"Инфраструктура" на 2020-2025 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы

«Инфраструктура на 2020-25 гг.» Дерезовского сельского поселения

Верхнемамонского муниципального района

Воронежской области

| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | «Инфраструктура на 2020-2025 гг.» | всего, в том числе: | 36396,5 | 5231,1 | 7211,8 |  |  | 11742,7 |  | 3983,9 |  |  | 4053,5 |  | 4173,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 28237,1 | 4922,5 | 5359,3 |  |  | 7782,9 |  | 4129,0 |  |  | 3021,7 |  | 3021,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 8116,3 | 291,4 | 1680,8 |  |  | 3336,1 |  | 904,0 |  |  | 952,0 |  | 952,0 |
|  |  |  | внебюджетные фонды | 812,6 | 17,2 | 171,7 |  |  | 623,7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  | «Развитие дорожного хозяйства» | всего, в том числе: | 24878,1 | 3403,4 | 6133,0 |  |  | 3538,7 |  | 3841,0 |  |  | 3921,0 |  | 4041,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 19482,0 | 3287,2 | 5112,0 |  |  | 2382,8 |  | 2900,0 |  |  | 2900,0 |  | 2900,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 5396,1 | 116,2 | 1021,0 |  |  | 1155,9 |  | 941,0 |  |  | 1021,0 |  | 1141,0 |
|  |  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 |  | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | всего, в том числе: | 24878,1 | 3403,4 | 6133,0 |  |  | 3538,7 |  | 3841,0 |  |  | 3921,0 |  | 4041,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 19482,0 | 3287,2 | 5112,0 |  |  | 2382,8 |  | 2900,0 |  |  | 2900,0 |  | 2900,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 5396,1 | 116,2 | 1021,0 |  |  | 1155,9 |  | 941,0 |  |  | 1021,0 |  | 1141,0 |
|  |  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  | «Развитие территории Дерезовского сельского поселения» | всего, в том числе: | 11518,4 | 1827,7 | 1078,8 |  |  | 8204,0 |  | 142,9 |  |  | 132,5 |  | 132,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 7680,2 | 1635,3 | 247,3 |  |  | 5400,1 |  | 132,5 |  |  | 132,5 |  | 132,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 3025,6 | 175,2 | 659,8 |  |  | 2180,2 |  | 10,4 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные фонды | 812,6 | 17,2 | 171,7 |  |  | 623,7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности |  | всего, в том числе: | 45 | 45 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 45 | 45 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения |  | всего, в том числе: | 3612,5 | 110,4 | 379,4 |  |  | 2725,2 |  | 132,5 |  |  | 132,5 |  | 132,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2951,0 | 70,3 | 86,6 |  |  | 2396,6 |  | 132,5 |  |  | 132,5 |  | 132,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 661,5 | 40,1 | 292,8 |  |  | 328,6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | «Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Воронежской области». |  | всего, в том числе: | 3858,8 | 0 | 0 |  |  | 3858,8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2998,5 | 0 | 0 |  |  | 2998,5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 860,3 | 0 | 0 |  |  | 860,3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Благоустройство территории поселения |  | всего, в том числе: | 3122,5 | 1645,9 | 492,7 |  |  | 983,9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 1690,7 | 1560 | 130,7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1431,8 | 85,9 | 362 |  |  | 983,9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |  | всего, в том числе: | 67,0 | 9,2 | 35 |  |  | 12,4 |  | 10,4 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 40,0 | 5 | 30 |  |  | 5,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 27,0 | 4,2 | 5 |  |  | 7,4 |  | 10,4 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  | всего, в том числе: | 812,6 | 17,2 | 171,7 |  |  | 623,7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные фонды | 812,6 | 17,2 | 171,7 |  |  | 623,7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Информационнаяметодическая и организационная поддержка территориального общественного самоуправления, организация финансовой поддержки территориального общественного самоуправления. |  | всего, в том числе: | 812,6 | 17,2 | 171,7 |  |  | 623,7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные фонды | 812,6 | 17,2 | 171,7 |  |  | 623,7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Информационная консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства. |  | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |

«Инфраструктура» на 2020-2025годы

Приложение №4
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2023 год

| № п/п | Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность руководителя исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Инфраструктура на 2020-2025 гг.» | Администрация Дерезовского сельского поселения, глава Дерезовского сельского поселения И.Б.Бунеева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Дерезовского сельского поселения |  | 3983,9 |
| 1. | ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие дорожного хозяйства» | Администрация Дерезовского сельского поселения, глава Дерезовского сельского поселения И.Б.Бунеева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение ремонтных работ - общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года - до 71,3 % | 91404095810191290200 | 3841,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Администрация Дерезовского сельского поселения, глава Дерезовского сельского поселения И.Б.Бунеева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение ремонтных работ - общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года - до 71,3 % | 91404095810191290200 | 941,0 |
|  |  | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Администрация Дерезовского сельского поселения, глава Дерезовского сельского поселения И.Б.Бунеева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение ремонтных работ - общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года - до 71,3 % | 914040958101S8850200 | 2900,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | «Развитие территории Дерезовского сельского поселения» | Администрация Дерезовского сельского поселения, глава Дерезовского сельского поселения И.Б.Бунеева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение текущего обслужиивания и содержания наружного освещения и благоустройства территории поселения |  | 142,9 |
|  | Основное мероприятие 2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения | Администрация Дерезовского сельского поселения, глава Дерезовского сельского поселения И.Б.Бунеева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Коммунальные ус луги (электроэнергия) | 91405035820278670200 | 132,5 |
|  | Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения | Администрация Дерезовского сельского поселения, глава Дерезовского сельского поселения И.Б.Бунеева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение ремонта системы водоснабжения с частичной заменой Башни позволит обеспечить пожарную безопасность и бесперебойную подачу воды жителям хутора Донской, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. | 914050558203S8910200 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.4 | Благоустройство территории поселения | Администрация Дерезовского сельского поселения, глава Дерезовского сельского поселения И.Б.Бунеева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение текущего содержания благоустройства территории поселения | 91405035820490260200 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.5 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | Администрация Дерезовского сельского поселения, глава Дерезовского сельского поселения И.Б.Бунеева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение санитарно- эпидемиологических мероприятий по защите территории поселения от вредных для здоровья населения насекомых – клещей. | 914030958205941430200 | 10,4 |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 | «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | Органы территориального общественного самоуправления Дерезовского сельского поселения, Администрация Дерезовского сельского поселения, глава Дерезовского сельского поселения И.Б.Бунеева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Информационная, методическая и организационная поддержка территориального общественного самоуправления, организация финансовой поддержки территориального общественного самоуправления. | Органы территориального общественного самоуправления Дерезовского сельского поселения, Администрация Дерезовского сельского поселения, глава Дерезовского сельского поселения И.Б.Бунеева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | Администрация Дерезовского сельского поселения, глава Дерезовского сельского поселения И.Б.Бунеева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 4.1 | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства. | Администрация Дерезовского сельского поселения, глава Дерезовского сельского поселения И.Б.Бунеева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 |